## Coût BUILD
Poste | Description | Charge (JH) | TJM (€) | Coût (€)
Analyse des besoins | Ateliers métier, cadrage | 5 | 600 | 3000
Architecture technique | Cloud, sécurité, CI/CD | 4 | 700 | 2800
Développement Backend | API, RAG, mémoire, géolocalisation | 15 | 600 | 9000
Développement Frontend | Interface utilisateur | 8 | 550 | 4400
Infrastructure Cloud | Terraform / déploiement | 5 | 650 | 3250
Tests | Unitaires, intégration, recette | 5 | 500 | 2500
Documentation | Technique + utilisateur | 3 | 450 | 1350
Gestion de projet | Pilotage | 5 | 650 | 3250
TOTAL BUILD |  |  |  | 29550

## OPEX mensuel
Poste | Hypothèse | Coût mensuel (€) | Volume utilisateurs | OPEX estimé
ECS Fargate | 2 tâches permanentes | 110 | 500 | 1100
RDS PostgreSQL | db.t3.medium | 70 | 2000 | 2400
Stockage S3 | 50 Go | 2 | 5000 | 5500
CloudWatch | Logs + métriques | 20
Trafic réseau | Sortant | 20
API LLM | 10 000 conversations | 350
Sauvegardes | Snapshots | 15
Support / maintenance | Exploitation | 500
TOTAL OPEX |  | 1087

## Optimisations budgétaires
Action | Gain attendu | Impact
Mise en cache des réponses RAG | Forte réduction des appels LLM | Élevé
Autoscaling ECS | Réduction des coûts hors pics | Élevé
Extinction des environnements de test | Suppression des coûts inutiles | Moyen
Archivage S3 | Stockage moins coûteux | Faible
Compression des embeddings | Réduction stockage/vector DB | Moyen
Mutualisation des API | Réduction du trafic | Faible
Choix d'un modèle LLM plus économique | Réduction de 30–60 % du coût IA | Très élevé