## Macro backlog
ID | Domaine | Fonctionnalité et résultat attendu | Priorité | Complexité | Charge estimée | Risque principal | Mesure de mitigation
MB-01 | Socle RAG | Modulariser et fiabiliser le pipeline RAG existant afin de rendre la collecte, le nettoyage, le chunking, la vectorisation et la génération de réponses configurables et reproductibles. | Must-Have | Forte | 5 JH | Régression par rapport au POC validé. | Procéder par refactorisation progressive et conserver un jeu de tests de référence fondé sur les résultats du POC.
MB-02 | Accès au chatbot | Exposer le moteur RAG au moyen d’une API et d’une interface conversationnelle simple permettant de soumettre une question et de consulter la réponse et ses sources. | Must-Have | Moyenne | 4 JH | Mauvaise intégration entre l’interface et les composants RAG. | Définir un contrat d’API stable, documenté et testé avant le développement de l’interface.
MB-03 | Mémoire conversationnelle | Conserver le contexte d’une session afin de comprendre les références aux messages précédents et de permettre l’affinement progressif d’une recherche. | Must-Have | Forte | 6 JH | Historique trop volumineux, augmentation du coût et perte de pertinence. | Limiter la fenêtre de contexte, résumer les échanges anciens et appliquer une durée de conservation configurable.
MB-04 | Contexte géographique | Permettre à l’utilisateur de déclarer ou d’autoriser sa localisation et classer les événements selon leur proximité dans un rayon configurable. | Must-Have | Forte | 5 JH | Localisation imprécise, refusée ou indisponible. | Prévoir une saisie manuelle de la ville ou du code postal et utiliser une localisation par défaut lorsque l’utilisateur ne donne pas son accord.
MB-05 | Recherche web | Déclencher une recherche web en temps réel lorsque le catalogue interne ne permet pas de fournir une réponse suffisamment complète ou récente. | Must-Have | Forte | 7 JH | Sources non fiables, temps de réponse élevé ou informations non vérifiées. | Restreindre les sources autorisées, imposer un délai maximal, citer les sources et revenir au catalogue interne en cas d’échec.
MB-06 | Données événementielles | Automatiser l’actualisation des données OpenAgenda et la reconstruction contrôlée de l’index vectoriel. | Must-Have | Moyenne | 4 JH | Index indisponible ou incohérent pendant sa mise à jour. | Valider le nouvel index avant publication, le versionner et effectuer un remplacement atomique de la version active.
MB-07 | Monitoring technique | Collecter les métriques techniques essentielles : disponibilité, temps de réponse, taux d’erreur, consommation des API et utilisation de la recherche web. | Must-Have | Moyenne | 4 JH | Métriques incomplètes ou difficilement exploitables. | Définir les indicateurs avant l’instrumentation et utiliser des identifiants de corrélation pour suivre une requête entre les composants.
MB-08 | Suivi fonctionnel | Mesurer le nombre de requêtes, les questions sans résultat, le recours aux différentes sources et la satisfaction des utilisateurs. | Must-Have | Moyenne | 3 JH | Faible participation des utilisateurs et données de satisfaction biaisées. | Proposer un retour simple, facultatif et rapide, par exemple une évaluation positive ou négative accompagnée d’un commentaire optionnel.
MB-09 | Résilience | Gérer les indisponibilités et ralentissements des API externes grâce aux délais d’attente, reprises, mécanismes de cache et réponses de repli. | Must-Have | Forte | 4 JH | Indisponibilité de Mistral, OpenAgenda ou d’une source web. | Mettre en place des timeouts, des reprises limitées avec délai progressif, un cache et un mode dégradé clairement signalé à l’utilisateur.
MB-10 | Sécurité et RGPD | Protéger les secrets et limiter la collecte, l’accès, la conservation et la suppression des données de conversation et de localisation. | Must-Have | Forte | 5 JH | Exposition de données personnelles ou de clés d’API. | Centraliser les secrets, chiffrer les échanges, minimiser les données stockées et appliquer des règles de durée de conservation et de suppression.
MB-11 | Déploiement cloud | Conteneuriser et déployer le MVP sur une infrastructure cloud scalable, configurable et distincte de l’environnement local. | Must-Have | Forte | 6 JH | Coût non maîtrisé ou capacité insuffisante lors des pics d’utilisation. | Définir des limites de ressources, une mise à l’échelle progressive, des budgets d’alerte et une infrastructure reproductible.
MB-12 | Qualité et livraison | Mettre en place des tests automatisés et un processus d’intégration et de déploiement continus pour limiter les régressions. | Must-Have | Forte | 5 JH | Tests instables en raison des dépendances aux services externes. | Simuler les API externes dans les tests unitaires et réserver les appels réels aux tests d’intégration contrôlés.
MB-13 | Pilotage métier | Mettre à disposition des équipes produit et marketing un tableau de bord consolidant les principaux indicateurs d’usage, de qualité et de satisfaction. | Nice-to-Have | Moyenne | 4 JH | Tableau de bord trop complexe ou indicateurs peu utiles. | Commencer par un nombre limité de KPI validés avec les équipes métier et enrichir progressivement le tableau de bord.
MB-14 | Personnalisation | Conserver, avec l’accord de l’utilisateur, certaines préférences entre plusieurs sessions afin de personnaliser les recommandations futures. | Nice-to-Have | Forte | 5 JH | Difficulté d’identifier l’utilisateur et risque accru pour la vie privée. | Rendre la fonctionnalité optionnelle, pseudonymiser les données et permettre leur consultation et leur suppression.
MB-15 | Alertes d’exploitation | Avertir automatiquement l’équipe technique lorsqu’un seuil d’erreur, de latence, de disponibilité ou de coût est dépassé. | Nice-to-Have | Moyenne | 3 JH | Multiplication d’alertes non pertinentes. | Définir des seuils progressifs, regrouper les événements similaires et prévoir une période de calibration.
MB-16 | Extension géographique | Étendre progressivement le catalogue et les recommandations à d’autres villes ou régions que Paris. | Nice-to-Have | Forte | 6 JH | Hétérogénéité des données et augmentation des volumes à traiter. | Réaliser une extension pilote sur une seule ville et vérifier la qualité des données avant une généralisation.
MB-17 | Comptes utilisateurs | Ajouter un système complet de création de compte, d’authentification et de gestion du profil utilisateur. | Nice-to-Have | Forte | 5 JH | Élargissement important du périmètre et nouvelles exigences de sécurité. | Utiliser des sessions anonymes ou pseudonymes pour le MVP et reporter la gestion des comptes à une version ultérieure.